รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2560

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

  - รายงานผลการดำเนินงาน

- ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 38 | 4,250,000 | 88 | 11,050,000 | 77 | 9,000,000 | 203 | 24,300,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก | 50 | 8,607,000 | 50 | 7,977,000 | 49 | 7,937,000 | 149 | 24,521,000 |
| 3. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 1,020,000 | 8 | 1,220,000 | 8 | 1,220,000 | 22 | 3,460,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี | 12 | 2,265,000 | 9 | 1,165,000 | 9 | 1,165,000 | 30 | 4,595,000 |
| รวม | 106 | 16,142,000 | 155 | 21,412,000 | 143 | 19,322,000 | 404 | 56,876,000 |

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ตามแผน | จำนวนโครงการ ตามข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 38 | 21 | 8 | 784,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก | 50 | 26 | 11 | 2,127,620.24 |
| 3. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 1 | - | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี | 12 | 5 | 3 | 298,535 |
| รวม | 106 | 53 | 22 | 3,210,155.24 |

แบบที่ 3 แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Output)

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

  - รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  - ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ตามแผน | จำนวนโครงการ ตามข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 38 | 21 | 8 | 21.05 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก | 50 | 26 | 11 | 22 |
| 3. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 1 | - | 0 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี | 12 | 5 | 3 | 25 |
| รวม | 106 | 53 | 22 | 20.72 |

สรุปผลแบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 )  เฉพาะปี 2560  จำนวน  106 โครงการ  จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  จำนวน  22  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.72