**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560**

**(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560)**



**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม**

**อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร**

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

|  |
| --- |
| แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี |

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อมได้ประกาศใช้แผนแล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มี  การดำเนินงาน | ไม่มี  การดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 . คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| ส่วนที่ 2. การจัดทำแผนพัฒนาสามปี |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |

|  |
| --- |
| แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี |

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

* 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
  2. รายงานผลการดำเนินงาน
* ระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2560)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 | | ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 | | ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 | | รวม | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 38 | 4,250,000 | 88 | 11,050,000 | 77 | 9,000,000 | 203 | 24,300,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก | 50 | 8,607,000 | 50 | 7,977,000 | 49 | 7,937,000 | 149 | 24,521,000 |
| 3. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 1,020,000 | 8 | 1,220,000 | 8 | 1,220,000 | 22 | 3,460,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี | 12 | 2,265,000 | 9 | 1,165,000 | 9 | 1,165,000 | 30 | 4,595,000 |
| รวม | 106 | 16,142,000 | 155 | 21,412,000 | 143 | 19,322,000 | 404 | 56,876,000 |

1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ตามแผน | จำนวนโครงการ  ตามข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ  (บาท) |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 38 | 21 | 8 | 784,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก | 50 | 26 | 11 | 2,127,620.24 |
| 3. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 1 | - | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี | 12 | 5 | 3 | 298,535 |
| รวม | 106 | 53 | 22 | 3,210,155.24 |

แบบที่ 3 แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Output)

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

* 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
  2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

* 1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | | | |
| จำนวนโครงการ  ตามแผน | จำนวนโครงการ  ตามข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 38 | 21 | 8 | 21.05 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก | 50 | 26 | 11 | 22 |
| 3. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 1 | - | 0 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี | 12 | 5 | 3 | 25 |
| รวม | 106 | 53 | 22 | 20.72 |

สรุปผลแบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) เฉพาะปี 2560 จำนวน 106 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.72